新乡医学院文件

校科外〔2010〕2号

关于印发《新乡医学院

横向科研项目管理办法（试行）》的通知

学校各单位：

《新乡医学院横向科研项目管理办法（试行）》已经学校第8次院长办公会议审议通过，现印发给你们，望认真遵照执行。

二O一O年七月十四日

新乡医学院横向科研项目管理办法

（试行）

第一章  总  则

第一条  为提高学校应用科学研究水平，充分发挥科研优势，调动广大科研人员积极性，进一步加强横向科研项目管理，鼓励科研人员在完成国家下达的教学、科研任务的基础上，本着“产、学、研”相结合的原则，积极承担横向科研课题，直接为地方经济建设和社会发展服务，解决生产实践中遇到的难题，同时保障学校、院系及科研人员的合法权益，特制定本办法。

第二条  横向科研项目主要包括以下几类：

（一）企业委托的非纵向类经费项目。

（二）学会或民间组织项目。

（三）兄弟院校、科研院所、各事业单位非纵向类经费来源的合作项目。

（四）境外非政府组织项目。

第三条  本管理办法适用于新乡医学院各院系、附属医院和直属科研机构。

第二章  管理机构及其职能

第四条  横向科研项目管理实行校、院系二级管理制。

科技处是横向科研项目校级管理的职能部门，具体负责二级非法人单位（指学校内各院系）横向科研项目的合同签订、立项、评估与验收、档案管理工作；指导与监督二级法人单位（指学校各附属医院）的横向科研项目管理工作。

第五条  二级非法人单位领导负责本单位横向科研项目的合同审核、项目实施与监督，协助科技处完成项目的评估与验收。

第六条  二级法人单位科研管理部门负责本单位横向科研项目的合同审核与签订、立项、实施与监督、评估与验收、档案管理等项目管理的全过程。每年第四季度向科技处提交该年度的项目立项清单、横向到位经费总数。

第七条  项目实行课题负责人制。项目负责人对合同的实施、经费使用等全过程全面负责。

第三章  项目合同签订

第八条  项目合同签订，必须遵守国家、省、市相关部门的法律、法规和学校的有关规定，维护学校正当权益。

第九条  合同格式应统一使用国家科技部统一印制的合同文本，即技术开发（合作）合同、技术开发（委托）合同、技术服务合同、技术咨询合同。所含条款必须完整，技术内容清楚，指标明确。

第十条  签订项目合同前，项目负责人应了解委托/合作单位的法人资格、资信状况、履约能力等情况。

第十一条  二级非法人单位项目合同的签订程序

（一）项目负责人填写国家科技部统一印制的技术合同文本、《新乡医学院横向项目合同审核表》和《新乡医学院横向项目开题报告表》。如属境外项目，还需填写《新乡医学院申请（接受）境外资助项目申报表》，并递交项目研究协议外文版及中文版各一式一份。

（二）院系领导审核委托/合作单位的资质及合同文本，在《合同审核表》上签署审核意见并盖章，将项目合同一式六份及《合同审核表》一式一份，送交科技处。

（三）科技处对合同文本及《合同审核表》进行审核，学校法定代表人或委托代理人代表学校签字，并加盖“新乡医学院技术合同专用章”。

（四）项目负责人将经甲乙双方签字盖章后的生效项目合同送科技处一式三份及《横向项目开题报告表》一式一份。科技处凭生效项目合同，向省科技厅办理技术合同认定登记和免税工作。

第十二条  具备二级法人资格的单位参照上述程序签订项目合同，由单位法定代表人或委托代理人签字盖章。

第十三条  任何个人不得以个人名义对外签订与学校职务相关的技术合同。

第四章  项目立项与管理

第十四条  符合以下条件的项目，认定为学校横向科研项目并予以立项。

（一）按规定程序签订合同。

（二）项目经费按合同的约定汇入学校或各附属医院统一的科研帐号。

第十五条  二级非法人单位的项目管理

（一）项目负责人认真履行合同约定的条款。项目合同履行中因故需要变更、中止或延长合同期限时，双方协商，达成一致意见，签订书面协议及填写《新乡医学院横向项目合同变更审核表》递交科技处。不得随意口头或单方变更或中止合同。所在单位为项目顺利实施提供人员等相应的条件保障 ，并协调项目的监督管理。项目完成后，项目负责人填写《新乡医学院横向项目结题报告表》，送科技处备案。

（二）因项目合同产生的争议，应双方协商解决，需申请仲裁或诉讼的，应及时报所在单位科研管理部门及学校科技处。

第十六条  二级法人单位参照上述二级非法人单位的项目管理条款执行。

第十七条  项目研究所取得的研究成果（包括论著、专利、软件登记等），其知识产权原则归学校所有；技术合同另有约定的，按合同约定执行。

第五章  经费管理

第十八条  项目经费应按合同的约定汇入学校或所在学校附属医院统一的科研帐号。财务部门按国家规定先行扣税。科技处向河南省科技厅办理合同认定登记免税工作，若河南省科技厅审批后予以免税的项目合同，扣除的税费将返还给项目负责人。

第十九条  项目经费专款专用，每个项目设立独立经费本。经费管理实行课题负责人制，严格按照经费预算执行，遵守《新乡医学院科研项目管理办法》等相关规定。经费主要用于：

（一）科研业务费

（二）设备购置费

（三）劳务费：在完成合同规定的任务后，可以提取不超过40％的劳务酬金。

（四）管理费：二级非法人单位承担的项目，学校提取5％，院系提取2％作为项目管理费。二级法人单位承担的项目，学校不提取管理费，各单位提取比例自行决定。

第二十条  项目完成后应及时进行经费结算。结余经费转入项目负责人横向项目结余经费本，用于项目的续研及预研。结余经费的使用参照本办法执行，但不再提取劳务费（研究生助研津贴除外）和管理费。

第二十一条  项目执行过程中，如不按规定管理和使用专项经费，学校将予以通报批评或暂停经费使用，情节严重的终止项目；如存在弄虚作假、截留、挪用、挤占专项经费等违纪行为，将给予纪律处分。构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第六章  附  则

第二十二条	本办法由学校科技处负责解释。

第二十三条	本办法自发布之日起执行。

主题词：教育 学校 科技 制度 通知

新乡医学院院长办公室 2010年7月14日印发

（共印100份）